2025-12-09

Antal sidor 5

Projektplan

Olofströms kommun

Granskning av beslut om särskilt stöd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Bakgrund	3

2.	Syfte och revisionsfrågor	3

3.	Avgränsning	3

4.	Revisionskriterier	3

5.	Ansvarig nämnd	4

6.	Metod	4

7.	Projektorganisation	4

8.	Prövning av oberoende	4

9.	Resurser	4

10.	Introduktion och rapportering	4

11.	Kvalitetssäkring	5

12.	Godkännande	5

Innehållsförteckning

1

1.	Bakgrund	3

2.	Syfte och revisionsfrågor	3

3.	Avgränsning	3

4.	Revisionskriterier	3

5.	Ansvarig styrelse/nämnd/fullmäktigeberedning	3

6.	Metod	4

7.	Projektorganisation	4

8.	Prövning av oberoende	4

9.	Resurser	4

10.	Introduktion och rapportering	5

11.	Kvalitetssäkring	5

12.	Godkännande	5

- BAKGRUND

Azets har av Olofströms kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om utbildningsnämnden som huvudman för grundskolan, genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med särskilt stöd bedrivs enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2026.

Utbildningen i landet ska vara likvärdig och ta hänsyn till elevers olika behov. En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Eleven har rätt att få den stimulans, det stöd och de extra anpassningar som behövs för att nå så långt som möjligt inom den ordinarie undervisningen. Om skolan misstänker att eleven trots detta inte kommer att nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen ska skolan ge eleven särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd är kopplad till rätten att nå de betygskriterier som minst ska uppnås eller till att eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Olofströms kommuns revisorer bedömer i sin risk- och väsentlighetsanalys att alla elever riskerar att inte få det särskilda stöd, i enlighet med gällande styrdokument, som de behöver för att uppnå betygskriterierna i alla ämnen.

- Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om utbildningsnämnden som huvudman för grundskolan, genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med särskilt stöd (beslutsfattande med mera) bedrivs enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer.

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:

- Inleds utredning i de fall där elever riskerar att inte nå betygskriterierna trots extra anpassningar?

- Sker samråd med elevhälsan i samband med utredning av behov av särskilt stöd?

- Upprättas åtgärdsprogram där elevens behov av särskilt stöd, och hur det ska tillgodoses, framgår?

- Genomförs åtgärder som tillgodoser elevens behov av särskilt stöd och följs åtgärderna upp i enlighet med åtgärdsprogrammet?

- Följer nämnden upp arbetet med särskilt stöd?

- Avgränsning

Granskningen omfattar grundskolan.

- Revisionskriterier

Granskningen utgår från nedanstående revisionskriterier:

- kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §,

- skollagen (2010:800) 3 kap. 7 § och 9 § samt 4 kap. 3 och 5 §§,

- Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2022:334) om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, och

- tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.

- Ansvarig nämnd

Granskningen avser utbildningsnämnden.

- Metod

Granskningen kommer att genomföras genom studier av Skolinspektionens skolenkät och beslut, samt interna kommunala dokument såsom dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete och intern kontroll. Intervjuer genomförs med berörda politiker och tjänstepersoner såsom skolchef och urval av rektorer, lärare och personal från elevhälsan. Tre stickprov av åtgärdsprogram kommer att tas från ett urval av fem grundskoleenheter.

- Projektorganisation

Granskningen kommer att utföras av Joakim Nertyk, certifierad kommunal yrkesrevisor och specialist samt Amanda Johansson, verksamhetsrevisor. Evelina Witoft, verksamhetsrevisor, deltar i granskningen i egenskap av kvalitetssäkrare.

- Prövning av oberoende

Vi har i enlighet med Skyrev:s rekommendationer prövat vårt oberoende. Vi har inte funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan ifrågasättas.

- Resurser

Kostnaden för projektet uppgår enligt revisionsplanen till 135 000 kr exkl. moms.

Enligt överenskommelse kommer 50 % av kostnaden att faktureras i samband med att projektplanen fastställs och resterande 50 % efter avrapportering.

- Introduktion och rapportering

Projektet kommer att inkludera en introduktion till berörda vid kommunen. Vi kommer vid introduktionen att beskriva syftet med granskningen, vilka metoder som kommer att användas samt vad som förväntas av de som blir berörda av granskningen. Granskningen kommer att påbörjas i december 2025.

Den skriftliga rapporten kommer att presenteras vid ett tillfälle för revisorerna under våren 2026.

Presentation kommer att ske via Teams.

För ytterligare presentationstillfällen tillkommer extra kostnader.

- Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av granskningen och revisionsrapporten sker i enlighet med Azets gällande rutiner.

- Godkännande

Projektplanen har godkänts vid sammanträdet den XX månad 2025 av revisorerna i Olofströms kommun.

Datum som ovan

Azets Revision & Rådgivning AB

Evelina Witoft				Tuija Finnilä

Verksamhetsrevisor			Ordförande, kommunens revisorer